## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01. siječnja 2022.-30. lipnja 2022. godine |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 29. srpnja 2022. godine
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | STRATEŠKI CILJ 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva te razvoj i korištenje pametnih rješenja (IT djelatnosti) | Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima Poticanje tradicijskih obrta i malih proizvođača Poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva Provedba projekta: Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti | svibanj 2025. | Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća | 15,46% (2020.) | 16% | n/p | 823594.87 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 1. Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva te razvoj i korištenje pametnih rješenja (IT djelatnosti) ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine nije poznata. Iako ne postoje podaci na polugodišnjoj razini, mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. (Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima). |  | PROVEDENO
U TIJEKU
KAŠNJENJE
2 | STRATEŠKI CILJ 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Unapređenje istraživačke i poslovne potporne infrastrukture te potpornih poslovnih institucija | Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Tehnološko-inovacijskog centra - TIC (administracija i upravljanje) Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Panonskog drvnog centra kompetencija Virovitičko-podravske županije - PDCK VPŽ (administracija i upravljanje) | svibanj 2025. | Broj održanih predavanja/ edukacija tijekom godine | 4 (2021.) | 4 | 16 | 1066581.77 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 2. Unapređenje istraživačke i poslovne potporne infrastrukture te potpornih poslovnih institucija ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine je premašena. U prvoj polovici 2022. godine provedene su sljedeće edukacije: 1. Predavanje udruzi vinogradara i vinara Slatine - stanje vina i moguće mane i bolesti 2. Predavanje LAG Papuku Orahovica - Vinogradarstvo i vinarstvo VPŽ, klimatske promjene i utjecaj na sortiment 3. Predavanje udruzi Aršanj, Pitomača - pregled berbe 2021, bolesti i mane vina 4. Edukacija ugostitelja - enologija i sommelierstvo u Restoran Zlatni Klas Otrovanec 5. Predavanje u Strukovnoj školi - profesori - Vino - definicija, podjela i vinske regije 6. Predavanje u strukovnoj školi - profesori - Autohtone sorte vinove loze u RH 7. Predavanje u strukovnoj školi - profesori- vinogradarski položaji 8. Edukacija enologija i sommelierstvo - bistro Infinity 9. Edukacija ugostitelja - enologija i sommelierstvo - Restoran Flora 10. Predavanje učenicima ugostiteljske škole - Vodič kroz kušanje vina 11. Predavanje učenicima ugostiteljske škole – Vino – osnovni pojmovi o vinu 12. Predavanje učenicima ugostiteljske škole – Vinski položaji 13. Predavanje učenicima ugostiteljske škole - Autohtone sorte vinove loze u RH 14. Predavanje članovima udruge Sv. Vinko – bolesti i mane vina te degustacija na zaraženim vinima 15. Predavanje članovima pčelarskih udruga – Patvorenje pčelinjih proizvoda 16. Predavanje proizvođačima ljekovitog bilja – Ljekovito, industrijsko i ostalo bilje Količina proizvedenih proizvoda ili usluga odnosi se na: VINO Broj uzoraka/analiza vino = 120 uzoraka/420 parametara – 30 klijenata MED/PELUD Broj uzoraka/analiza =15 uzoraka/ 70 parametara LJEKOVITO BILJE Broj uzoraka/analiza=15 uzoraka/ 60 parametara |  | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Količina proizvedenih proizvoda ili usluga | 47 (2020.) | 141 | 150 | [5 empty] | ODUSTAJE SE
3 | STRATEŠKI CILJ 9: Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | Podizanje kvalitete poljoprivredne proizvodnje i razvoj bioekonomije | Osiguravanje financijskih sredstava za organizaciju poljoprivrednih manifestacija (izložbe, sajmovi, natjecanja ...) Sufinanciranje katastarskih izmjera Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede Provedba projekta: Sušionica povrća | svibanj 2025. | Iznos potpora u poljoprivredi na području Virovitičko-podravske županije | 543.985,56 HRK (2021.) | 540.000,00 HRK | 582676.66 | 582676.66 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 3. Podizanje kvalitete poljoprivredne proizvodnje i razvoj bioekonomije ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine je 582.676,66 HRK. Virovitičko-podravska županija u 2022. godini poljoprivrednicima subvencionira kamatu za proljetnu i jesenju sjetvu. Županija subvencionira kamatu do 4% te kamate u tom slučaju poljoprivrednicima iznose 0 % na kredite od 20.000 do 500.000 kuna. Time se poljoprivrednicima i onima koji žive od poljoprivrede, posebno u uvjetima kada je povećana cijena energenata, omogućava jeftinija proizvodnja.
4 | STRATEŠKI CILJ 13: Jačanje regionalne konkurentnosti | Razvoj selektivnih oblika turizma i stvaranje jedinstvene turističke ponude | Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Promidžba i informiranje iz područja lovstva Osiguravanje financijskih sredstava za razvoj lovstva na području Virovitičko-podravske županije Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru | svibanj 2025. | Noćenja u turističkim smještajnim objektima | 40.778 (2019.) | 42000 | 21079 | 466.000,57 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 4. Razvoj selektivnih oblika turizma i stvaranje jedinstvene turističke ponude ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. prema podacima sustava eVisitor u registriranim turističkim smještajnim objektima na području Virovitičko-podravske županije ostvareno je 21.079 noćenja.
[5 empty] | Broj lovozakupnika koji su zaprimili donacije/subvencije tijekom godine | 19 (2020.) | 19 | n/p |  |  |  | Na području Virovitičko-podravske županije osigurano je sufinanciranje sprječavanja šteta na divljači uzrokovanih američkim metiljom.
[5 empty] | Broj noćenja tijekom godine | 3.700 (2021.) | 4000 | 1763 |  |  |  | Podaci o ostvarenom broju noćenja u Hotelu Kuriji Janković u razdoblju prvoj polovici 2022. godine prikupljeni su na temelju službene statistike sustava e-Visitor. Od ukupnog broja noćenja (1763), 1045 noćenja su domaći turisti, a 718 noćenja su strani turisti.
5 | STRATEŠKI CILJ 2: Obrazovani i zaposleni ljudi | Unapređenje sustava formalnog i neformalnog obrazovanja te jačanje suradnje gospodarstva i obrazovanja | Osiguravanje financijskih sredstava za natjecanja učenika i školske manifestacije Osiguravanje financijskih sredstava za stipendije za deficitarna zanimanja Provedba projekta: STEM4U2 - STEM komponenta A Provedba projekta: Regionalni znanstveni centar - STEM komponenta B Provedba projekta: In-In - integracija i inkluzija Provedba projektat: ŠKOLSKA SHEMA Osiguravanje financijskih sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola - decentralizacija Osiguravanje financijskih sredstava za kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - decentralizacija Osiguravanje financijskih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - decentralizacija" Podizanje standarda rada osnovnih škola iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola Osiguravanje financijskih sredstava za materijalne i financijske rashode srednjih škola i učeničkih domova - decentralizacija Osiguravanje financijskih sredstava za smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima Osiguravanje financijskih sredstava za kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija Osiguravanje financijskih sredstava tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova - decentralizacija " Podizanje standarda srednjih škola i učeničkih domova iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova Osiguravanje financijskih sredstava za stipendiranje studenata Osiguravanje financijskih sredstava za provođenje visokoškolskih programa na području Virovitičko-podravske županije" | svibanj 2025. | Broj učenika upisanih u prvi razred osnovne škole | 5.716 (2021.) | 5710 | n/p | 108199673.48 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 5. Unapređenje sustava formalnog i neformalnog obrazovanja te jačanje suradnje gospodarstva i obrazovanja ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine nije poznata. Vrijednost pokazatelja rezultata u ovoj mjeri nije moguće izraziti jer će podaci za 2022. godinu biti dostupni tek od rujna 2022. godine.
[5 empty] | Broj učenika upisanih u prvi razred srednje škole | 2.606 (2021.) | 2600 | n/p
[5 empty] | Broj studenata koji primaju stipendiju | 31 (2020.) | 32 | n/p
6 | STRATEŠKI CILJ 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Unapređenje standarda i modernizacija zdravstvenih usluga i infrastrukture na području cijele županije | Osiguravanje financijskih sredstava pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere Osiguravanje financijskih sredstava za provedbu programa prevencije ovisnosti Osiguravanje financijskih sredstava zaštita pučanstva od zaraznih bolesti Sufinanciranje kamata na stambene kredite liječnika " Osiguravanje financijskih sredstava za kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo ""Sveti Rok"" Virovitičko-podravske županije - decentralizacija Osiguravanje financijskih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija Sufinanciranje nadstandarda Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije Osiguravanje financijskih sredstava za kapitalna ulaganja u zdravstvu - iznad standarda" Osiguravanje financijskih sredstava za rashode zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda | svibanj 2025. | ZZJZ - Preventivne aktivnosti ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja: predavanja, tribine i radio | 23 (2020.) | 20 | 59 (2021.) | 164090534.71 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 6. Unapređenje standarda i modernizacija zdravstvenih usluga i infrastrukture na području cijele županije ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine je ostvarena, a u nekim pokazateljima i premašena. Preventivne aktivnosti ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja: predavanja, tribine i radio održane su za: učenike osnovnih škola, učenike srednjih škola, za građane (svjetski dan zdravlja), za stručnjake (socijalne radnike, pedagoge, psihologe), za studente i sl. Broj timova Zavoda za hitnu medicinu sufinanciranih iz nadstandarda i dalje je isti. Na bolničke odjele Opće bolnice Virovitica tijekom 2021. godine zaprimano je prosječno dnevno 22 pacijenta, 1 pacijent dnevno više nego 2020. godine, uz iskorištenost kapaciteta od 61,78% koja je veća za 7,14% u odnosu na 2020. godinu. Prosječna dužina liječenja u 2021. godini iznosila je 6,51 dana što je u odnosu na 2020. godinu manje za 2,8%.. Navedni podaci za 2022. godinu biti će dostupni tek 2023. godine.
[5 empty] | ZZHM - broj timova sufinanciranih iz nadstandarda | 2 (2021.) | 2 | 2
[5 empty] | Iskorištenost kapaciteta Opće bolnice Virovitica | 58,49% (2020.) | 60% | 61,78% (2021.)
7 | STRATEŠKI CILJ 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Uspostava i jačanje usluga u sustavu socijalne skrbi | Osiguravanje financijskih sredstava za troškove ukopa hrvatskih branitelja Osiguravanje financijskih sredstava za rad skloništa i savjetovališta za osobe žrtve nasilja u obitelji Provedbe projekta: Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje Osiguravanje financijskih sredstava za redovnu djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija | svibanj 2025. | Smještajni kapacitet skloništa i savjetovališta za osobe žrtve nasilja u obitelji | 6 (2021.) | 11 | n/p | 4449580.7 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 7. Uspostava i jačanje usluga u sustavu socijalne skrbi ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine nije poznata. Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. U tijeku je provedba projekta „Centar za podršku, osnaživanje i savjetovanje“ (˝sigurna kuća˝) kojim će se rekonstruirati i opremiti sklonište za žrtve nasilja. Rekonstrukcijom i opremanjem skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji riješit će se problem nepostojanja adekvatnog prostora. Kraj provedbe projekta je travanj 2023. godine, kada se planira i službeno otvorenje Centra. Također, u sklopu projekta zaposlene su tri osobe koje rade sa žrtvama nasilja.
[5 empty] | Nedostatak djelatnika sukladno Pravilniku - CZSS Virovitica | 9 (2019.) | 9 | n/p
[5 empty] | Nedostatak djelatnika sukladno Pravilniku - CZSS Slatina | 8 (2020.) | 8 | n/p
8 | STRATEŠKI CILJ 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Osiguravanje kvalitete života pripadnicima nacionalnih manjina | Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje predstavnika mađarske nacionalne manjine Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjine Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje predstavnika češke nacionalne manjine Osiguravanje financijskih sredstava za potpore vjerskim zajednicama nacionalnih manjina | svibanj 2025. | Iznos godišnje potpore vjerskim zajednicama nacionalnih manjina | 24.000,00 HRK (2021.) | 24.000,00 HRK | 24.000,00 HRK | 151034.13 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 8. Osiguravanje kvalitete života pripadnicima nacionalnih manjina ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine je 24.000,00 HRK. U razdoblju do kraja lipnja 2022. godine ostvaren je pokazatelj godišnje potpore vjerskim zajednicama nacionalnih manjina.
9 | STRATEŠKI CILJ 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Ulaganje u očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine, u razvoju kulturnih programa/projekata te u promociju kulture u funkciji razvoja turizma | Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija Osiguravanje financijskih sredstava za kulturne priredbe i manifestacije te ostale javne potrebe u kulturi Osiguravanje financijskih sredstava za obnovu kulturnih i sakralnih objekata | svibanj 2025. | Broj postavljenih premijera Kazališta Virovitica u godini | 6 (2019.) | 5 | 3 | 833205.73 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 9. Ulaganje u očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine, u razvoju kulturnih programa/projekata te u promociju kulture u funkciji razvoja turizma ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine je 3. Od početka 2022. godine do kraja lipnja iste godine postavljene su 3 premijere predstava u Kazalištu Virovitica.
10 | STRATEŠKI CILJ 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Podizanje kapaciteta OCD u svrhu jačanja njihova doprinosa upravljanju te pripreme i provedbe razvojnih projekata | Dodjela financijskih sredstava za djelovanje udruga Dodjela financijskih sredstava djelovanje mladih | svibanj 2025. | Aktivne udruge na području VPŽ - Registar udruga | 665 (2021.) | 600 | 641 | 281942.61 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 10. Podizanje kapaciteta OCD u svrhu jačanja njihova doprinosa upravljanju te pripreme i provedbe razvojnih projekata ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine je 641. U trenutku izrade ovog izvješća na području Virovitičko-podravske županije aktivno djeluje 641 udruga, što je smanjenje broja udruga s 665 na 641.
11 | STRATEŠKI CILJ 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Ulaganje u sportsku infrastrukturu, sportske programe za sve uzraste te u stručni kadar u sportu | Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza Virovitičko-podravske županije | svibanj 2025. | Članstva školskih sportskih društava osnovnih, srednjih škola i COOR | 27 (2019.) | 27 | 27 | 250000 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 11. Ulaganje u sportsku infrastrukturu, sportske programe za sve uzraste te u stručni kadar u sportu ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine je 27. Broj članstva školskih sportskih društava osnovnih, srednjih škola i COOR unutar Zajednice športskih udruga i saveza Virovitičko-podravske županije ostao je nepromijenjen.
12 | STRATEŠKI CILJ 6: Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Unapređenje sustava formalnog i neformalnog obrazovanja te jačanje suradnje gospodarstva i obrazovanja | Osiguravanje financijskih sredstava za materijalne i financijske rashode i kapitalna ulaganja osnovnih škola - iznad zakonskog standarda Osiguravanje financijskih sredstava za energetsku obnovu područne škole Novi Gradac Osiguravanje financijskih sredstava za energetsku obnovu područne škole Okrugljača Provedba projekta: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u Virovitičko-podravskoj županiji Provedba projekta: Školski medni dan Osiguravanje financijskih sredstava za materijalne i financijske rashode u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda Osiguravanje financijskih sredstava za prijevoz učenika srednjih škola Osiguravanje financijskih sredstava za rad Centara izvrsnosti | svibanj 2025. | Broj centara izvrsnosti na području VPŽ | 2 (2021.) | 2 | 2 | 5780894.61 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 12. Unapređenje sustava formalnog i neformalnog obrazovanja te jačanje suradnje gospodarstva i obrazovanja ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine je 2. Broj centara izvrsnosti na području Virovitičko-podravske županije ostao je nepromijenjen.
13 | STRATEŠKI CILJ 8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Ulaganje u poboljšanje kvalitete okoliša | Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša | svibanj 2025. | Izrađeni i usvojeni dokumenti iz područja zaštite okoliša | 0 (2021.) | 2 | 0 | 0 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 13. Ulaganje u poboljšanje kvalitete okoliša ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine je 0. Broj izrađenih i usvojenih dokumenata iz područja zaštite okoliša ostao je nepromijenjen, tj. u razdoblju do kraja lipnja 2022. godine nije izrađen niti jedan novi dokument.
14 | STRATEŠKI CILJ 8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Valorizacija, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom baštinom | Osiguravanje financijskih sredstava za zaštitu prirode u zaštićenim područjima Virovitičko-podravske županije Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijenostima Virovitičko-podravske županije (administracija i upravljanje) | svibanj 2025. | Broj zaštićenih prirodnih vrijednosti | 15 (2020.) | 15 | 15 | 1951250.75 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja mjera prema Provedbenom programu Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. prema Mjeri 14. Valorizacija, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom baštinom ciljana vrijednost u prvoj polovici 2022. godine je 15. Broj zaštićenih prirodnih vrijednosti ostao je nepromijenjen.
15 | STRATEŠKI CILJ 8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Ulaganje u obnovljive izvore energije i daljnji razvoj energetske infrastrukture te poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru | Osiguravanje financijskih sredstava za istraživanje geotermalnog potencijala na području Virovitičko-podravske županije Provedba projekata energetske učinkovitosti | svibanj 2025. | Broj izrađenih studija procjene geotermalnog potencijala na području Virovitičko–podravske županije | 0 (2021.) | 0 | 0 | 0 | N/P | U TIJEKU | U sklopu navedene mjere, u tijeku je izrada studije procjene geotermalnog potencijala na području Virovitičko–podravske županije. U lipnju 2022. godine potpisane su četiri grupe ugovora vezanih za projekt Istraživanje geotermalnih potencijala na području Virovitičko-podravske županije (Slatina, Orahovica, Nova Bukovica), a u tijeku je i izrada studije procjene hidrogeotermalnih potencijala Virovitičko-podravske županije.
PROVEDENO
U TIJEKU
16 | STRATEŠKI CILJ 10: Održiva mobilnost | Ulaganje u bolju povezivost, zelenu mobilnost i širokopojasni Internet | Osiguravanje financijskih sredstava za unapređenje javnog prijevoz na području Virovitičko-podravske županije Provedba projekta: Razvoj širokopojasnog interneta na području općina Virovitičko-podravske županije | svibanj 2025. | Broj općina u VPŽ koje će biti obuhvaćene širokopojasnih internetom do 2023. | 0 (2021.) | 0 | 0 | 311080 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti ostvarenja navedene mjere u prvoj polovici 2022. godini odnose se na izgradnju širokopojasnog Interneta na području osam općina Virovitičko-podravske županije. U veljači 2022. godine aktivnost je započela potpisivanjem ugovora između Virovitičko-podravske županije koja je nositelj cjelokupnog projekta i zajednice ponuditelja o projektiranju i građenju širokopojasne mreže na navedenom području. Dakle, navedena aktivnost je u tijeku. | KAŠNJENJE
NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE
17 | STRATEŠKI CILJ 3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Poboljšanje poslovnih procesa i digitalizacija u javnom sektoru | Osiguravanje financijskih sredstava za administraciju i upravljanje (županijska uprava) Opremanje i informatizacija županiijske uprave" Osiguravanje financijskih sredstava za poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela Donacije političkim strankama Osiguravanje financijskih sredstava u proračunskoj pričuvi - tekuća rezerva Proračuna" Osiguravanje financijskih sredstava za provedbu izbora za predstavnička i izvršna tijela jednice regionalne samouprave Osiguravanje financijskih sredstava za Troškove provođenja imovinsko-pravnih postupaka Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije (administracija i upravljanje) | svibanj 2025. | Broj zaposlenih u županijskoj upravi | 99 (2020.) | 99 | 108 | 15814771.15 | N/P | U TIJEKU | Prema podatcima Službe za poslove župana i opće poslove Virovitičko-podravske županije od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine zaposlena su tri službenika, jedan službenik u siječnju, služba na određeno i dvoje u travnju ove godine u službi na neodređeno i određeno koje se odnosi na vježbenički staž. Broj zaposlenih u upravi Virovitičko-podravske županije na dan 30.6.2022. godine je 108 službenika. Za prvo polugodište ove godine još uvijek nema dostupnih podataka.
[5 empty] | Broj održanih redovnih i izvanrednih sjednica Županijske skupštine tijekom godine | 7 (2021.) | 5 | 2 |  |  |  | U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine održane su 2 redovne sjednice Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, točnije 4. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije 10. ožujka 2022. godine (saziv 4. sjednice Županijske skupštine; KLASA: 024-03/22-02/05, URBROJ: 2189-04/1-22-1, Virovitica, 28. veljače 2022. godine) i 5. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije održana 7. lipnja 2022. godine (saziv 5. sjednice Županijske skupštine; KLASA: 024-03/22-02, URBROJ: 2189-04/1-22-1, Virovitica 31. svibnja 2022. godine).
[5 empty] | Broj izdanih građevinskih dozvola | 173 (2020.) | 175 | 108 |  |  |  | Od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije izdano je 108 građevinskih dozvola.
18 | STRATEŠKI CILJ 13: Jačanje regionalne konkurentnosti | Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu razvojnih projekata te za primjenu novih oblika upravljanja | Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje VIDRE-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (administracija i upravljanje) Uključivanje u europske integracije Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Centra za posjetitelje - Dvorac Janković Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Sunčane elektrane Medinci Provedba projekta: Regionalna klaonica s rasjekom mesa i hladnjačom Provedba projekta: Centar za kulturu zdravlja - Dvorac Janković Cabuna Provedba projekta: Mreža inkubatora | svibanj 2025. | Broj prijavljenih projekata | 41 (2020.) | 41 | 2 | 10355342.29 | N/P | U TIJEKU | U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Virovitičko-podravska županija pripremila je i poslala na otvorene natječaje dvije projektne prijave, a uz savjetodavnu podršku VIDRA-e – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Projektne prijave odnosile su se na unapređenje djelovanja Centra za posjetitelje - Dvorac Janković, Suhopolje: projekt energetske obnove podruma glavne zgrade dvorca Janković u Suhopolju, prijavljen na Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine EnU-9/21 u siječnju 2022. godine te projekt Dvorac Janković - faza 3, prijavljen na natječaj Programa podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema, objavljen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ožujku ove godine.
19 | STRATEŠKI CILJ 7: Sigurnost za stabilan razvoj | Podizanje svijesti i znanja o zaštiti od svih ugroza | Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Komisije za tehničke preglede | svibanj 2025. | Broj izdanih uporabnih dozvola | 73 (2020.) | 73 | 49 | 6684.96 | N/P | U TIJEKU | Od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije izdano je 49 uporabnih dozvola po obavljenim tehničkim pregledima, točnije nakon djelovanja i odobrenja Komisije za tehnički pregled.
20 | STRATEŠKI CILJ 8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Izrada planova i druge aktivnosti vezano uz jačanje otpornosti na klimatske promjene | Provedba projekta navodnjavanja "Kapinci - Vaška" Provedba projekta navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac" Provedba projekta: Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta Provedba projekta navodnjavanja Lukač Provedba projekta navodnjavanja Čađavica Provedba projekta: Sustav navodnjavanja Zdenci Provedba projekta: Sustav navodnjavanja Čačinci - Crnac | svibanj 2025. | Postotak obradivog zemljišta opremljenog za navodnjavanje (%) | 2,3 (2021.) | 3.8 | 2.3 | 5897268.23 | N/P | U TIJEKU | Ključne aktivnosti vezane za provedbu projekata i izdavanje građevinskih akata za sustave navodnjavanja još su uvijek u tijeku. Projekt navodnjavanja Kapinci - Vaška II je trenutno u fazi završetka radova izgradnje. Izdana je lokacijska dozvola za sustav navodnjavanja Đolta II u svibnju 2022. godine. Za potrebe projekta navodnjavanja Lukač izdana je lokacijska dozvola te se do kraja 2022. godine očekuje i izdavanje građevinske dozvole za navedeni projekt navodnjava. S obzirom na to da radovi na sustavu navodnjavanja još uvijek nisu završeni, ostvarena vrijednost pokazatelja nije promijenjena u odnosu na referentnu 2021. godinu.
21 | STRATEŠKI CILJ 7: Sigurnost za stabilan razvoj | Ulaganje u infrastrukturu i opremanje za upravljanje kriznim situacijama | Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ Poticanje rada DVD-a Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje Stožera zaštite i spašavanja | svibanj 2025. | Broj vatrogasnih vozila u DVD-ima | 127 (2019.) | 128 | 109 | 442218.93 | N/P | U TIJEKU | Ključna aktivnost ostvarenja mjera temelji se na godišnjem Izvješću o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije te, s obzirom na navedeno, točni podatci za polugodišnje izvještajno razdoblje iskazani su prema drugom izvješću Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije za vrijednost pokazatelja. U Izvješću o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u 2021. godini; KLASA: 245-01/22-01/01, URBROJ: 2189-03/04-22-03, Virovitica, 29. ožujka 2022. godine navodi se kako je broj vatrogasnih vozila u DVD-ima 109 vatrogasnih vozila.
| Datum: | 29. srpnja 2022. godine
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Emina Kovač
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnost za provedbu mjere postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne aktivnosti su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (postoje odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih aktivnosti)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja